## 核心模块
集团OA核心模块
序号 | 模块名称 | 机构类别 | 内容 |  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 关联SAP | 是否完成 | 是否变更 | 实施效果是否满意 | √配置 ○开发 ×不可实现 | 工作量预估(人天) | 其他意见和建议
一 | 信息门户（portal) | 决策层 | 集团门户 | 集团新闻 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 通知公告 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 行业动态 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 公文发布 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 企业制度 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 公司门户 | 销售报表 |  |  | 全部 |  | N
|  |  |  | 财务报表 |  |  | 全部 |  | N
|  |  |  | 经营报表 |  |  | 全部 |  | N
|  | 管理层/执行层 | 个人门户 | 计划任务 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 待办事宜 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 领导审批 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 数据上报 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 会议日程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 未读文档 | 全部 |  |  |  | Y
二 | 工作流程管理(workflow) | 1.采购管理中心 | 采购部流程 | 设备类 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 咨询服务类 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 生产物资采购 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 2.财务管理中心 | 财务部流程 | 费用报销流程 | 全部 |  |  | 是 | N | Y
|  |  |  | 暂支款申请流程 | 全部 |  |  | 是 | N | Y
|  |  |  | 调价申请流程 | 全部 |  |  | 是 | N | Y
|  |  |  | 固定资产报废 |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  |  | 固定资产转移 |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  |  | 固定资产减值流程 |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  | 3.人力资源中心 | 行政部流程 | 行政车辆管理流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 办公用品领用流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 会议室管理流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 宿舍管理流程 |  | 全部 |  |  | N | Y |  |  |  |  | 不做；
|  |  |  | 一卡通管理流程 |  | 全部 |  |  | N | Y
|  |  |  | 洗衣房管理流程 |  | 全部 |  |  | N | Y
|  |  |  | 外来人员管理流程 |  | 全部 |  |  | N | Y
|  |  | 人事部流程 | 考勤异动流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 新员工入职流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工出差流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工加班流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工出差申请流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工离职流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工培训流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工请假调休流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 员工培训申请流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 薪资晋级流程 |  | 全部 |  |  | Y
|  |  |  | 员工晋升流程 |  | 全部 |  |  | Y
|  |  |  | 员工调岗流程 |  | 全部 |  |  | Y
|  |  |  | 员工转正流程 |  | 全部 |  |  | Y
|  | 4.信息管理中心 | 信息部流程 | 信息服务资源申请或关闭流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 5.品牌管理中心 | 营销策划部 | 单品设计流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 产品上市流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 新品研发流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 6.华东营运总部 | 拓展科 | 门店评估流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 门店拓展流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 营建科 | 门店开业 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 续约 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 重装流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 加盟各科 | 退盟流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 转让流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 促销流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 工程科 | 工程报修流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 客服稽核中心 | 产品及配送相关投诉 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 工程类投诉 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 消费者投诉流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 7.上海生产中心 | 工程设备部 | 外包工程立项申请 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 设备维护申请流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 质量安全部 | 品质控制流程 |  | 全部 |  |  | Y
|  | 8.公文流程 | 查询、统计 | 规章制定 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 管理办法 | 全部 |  |  |  | Y
|  |  |  | 会议记要 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 9.签呈 | 集团通用 | 多人审核，多人会签，一个核准，多人执行流程 | 全部 |  |  |  | Y
|  | 10.erp物料主数据管理 | SAP | 通过OA对erp的主数据维护 物料主数据 |  |  | 全部 | 是 | N
三 | 知识文档管理(Document) | 类别归档 | 管理者手册 |  | 全部 |  |  |  | Y |  |  |  |  | 暂时采用OA标准模块，不做特别开发
|  |  | 员工手册 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 规章制度类 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 管理办法类 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 奖惩类 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 技能类 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 岗位类（SOP） |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 培训类 |  | 全部 |  |  |  | Y
四 | 人力资源管理(HRM) | 人事信息 | 人员资料主数据管理 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 关联人事流程 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  | 考勤（行政人员） | 考勤数据管理 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 关联人事流程中考勤模块 |  | 全部 |  |  |  | Y
五 | 客户关系管理(CRM) | 适合团餐事业部 | 涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期的管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。客户(销售渠道)开发、维护管理，销售计划；销售指标考核管理； |  |  |  | 全部 |  | Y | Y |  |  |  | 暂时采用OA标准模块，不做特别开发
六 | 项目管理(Project) | 标准管控 | 通过对项目从立项申请到结案评估整个生命周期的管理，发现和分析影响项目的因素，及时作出相应调整； |  |  | 全部 |  |  | Y |  |  |  |  | 暂时采用OA标准模块，不做特别开发
|  |  | 能在第一时间内通知到项目组所有成员，并对项目的成本、效益进行分解，为成员的绩效考核提供有效依据，最终项目的所有文档和记录以宝贵的知识财富留存在组织中。 |  |  | 全部 |  |  | Y
七 | 资产管理(Logisticts) | 适合综合管理科 | 资产申请 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y |  |  |  | 只涉及资产的管理流程，不涉及金额
|  |  | 入库 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  | 借用 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  | 返还 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  | 调拨 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y
|  |  | 资产和使用者的关系管理等 |  |  | 全部 |  | 是 | N | Y
八 | 统一融合通讯(Email) | 标准集成 | 邮件 |  |  |  | 全部 |  | Y |  |  |  |  | 与公司邮箱整合暂不做考虑
|  |  | IM即时通讯 |  |  |  | 全部 |  | Y
|  |  | 企业微信 |  |  |  | 全部 |  | N
九 | 计划管理 (工作计划) | 全体 | 部、科、个人（完全覆盖现有流程和功能）(功能模块) |  | 全部 |  |  |  | Y
十 | 社区化 | 全体 | 工作BBS |  | 全部 |  |  |  | Y
十一 | 培训 | 全体 | 调查问卷 |  | 全部 |  |  |  | Y |  |  |  |  | (如有)采用OA标准模块，不做特别开发
十二 |  | 全体 | Elearning;学员资料库管理，在线学习、考试，学员卡片管理；门店店长、操作人员培训； |  |  | 全部 |  |  | Y
十三 | UI设计 | 全局 | 考虑进来； |  | 全部 |  |  |  | Y
十四 | 合同管理模块 | 法务科 | 加盟签约流程 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 退盟解约流程 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 续签整改流程 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 转让流程 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 其它合同管理 |  | 全部 |  |  |  | Y
十五 | 门店管理模块 | 加盟管理 | 夜班跟车 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 客诉处理 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 沟通会议记要 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 评级管理 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 门头清洗记录 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 模式更改 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 移动端考勤巡店管理 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  | 绩效管理（区分直营与加盟） | 门店绩效管理 |  |  | 全部 |  |  | N | Y
|  | 主数据 | 门店信息 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  | 工程管理 | 工程设计施工 |  | 全部 |  |  |  | Y
|  |  | 工程强制维保 |  | 全部 |  |  |  | Y
十六 | 通知公告管理 |  |  |  | 全部 |  |  |  | Y
十七 | 报表管理 |  |  |  | 全部 |  |  |  | Y
十八 | 会议室管理 |  |  |  | 全部 |  |  |  | Y
十九 | 日程管理 |  |  |  | 全部 |  |  |  | Y
二十 | 单点登录 | [5 empty] | 全部 |  | N
二十一 | 权限配置管理 |  |  |  | 全部 |  |  |  | Y |  | N
| 所有流程与SAP对接； |  | 所有流程与主数据接口； | [5 empty] | N

## 移动端功能
移动端核心功能
序号 | 功能列表 | 功能范围 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | √配置 ○开发 ×不可实现 | 工作量预估(人天) | 补充意见和建议
一 | 移动审批 | 可查询个人所有相关的待办、已办、办结、抄送等事宜 | 全部
|  | 可随时做审批流程、发起流程、转发流程，以及查看流程流转日 志和流程流转图等功能 | 全部
|  | 移动审批组件让办公无处不在，可快速处理紧急事件，利用碎片时间完成重要流程审批，而且流程的数据完全与PC同步 | 全部
二 | 移动日程 | 与pc端日程互动，可以与手机上的日程互动 | 全部
|  | 通过权限控制可以支持给自己给同事做日程标注 | 全部
|  | 客户拜访计划、会议安 排等可随时查询，并且会提前短信提醒，确保计划安排不忘记、不遗漏。 | 全部
三 | 移动考勤 | 也即手机打卡，大部分企业对于外勤人员管理没有行之有效的理想办法，因此导致管理失控，效率低下。创新性的采用电子地图签到功能，为销售外勤人员的管理提供了轻松便捷又不失人性化的方式。内部办公人员可以限定区域手机考勤。 | 全部
四 | 移动事项协助 | 有包括事项、事务等分类 |  | 全部
|  | 可任意组成协作的部门和人员，形成虚拟团队 |  | 全部
可与OA中的工作流程、文档、项目、客户等各项信息协同关联，充分发挥信息协同的价值
|  | 可记录协作的过程和结果 |  | 全部
五 | 移动报表 | 移动报表组件可以整合内部信息资源，方便抽取数据，并展现给管理层进行查看 |  |  | 全部
|  | 展现方式可以多样化：各种图形化报表（饼状图、趋势图、 柱状图、折线图等…）和表格报表工具 |  |  | 全部
|  | 可以配置其他系统提供的数据来源形成报表（开放接口） |  |  | 全部
六 | 移动客户管理 | 移动客户管理组件是pc端客户资源的移动化管理，随时随地掌握客户信息，及时联系。可方便查询客户联系人，可定位客户位置，可记录客户联系记录，可分享客户资料给同事；另外可以让销售人员的行程管理更加规范 |  | 全部
七 | 移动新闻公告 | 移动新闻公告组件可以让整个组织的所有成员都可以随时收看公司的新闻与公告 | 全部
|  | 查阅公司的新闻动态、通知、公告，查阅所需信息，利用碎片时间了解公司内部动态，并随时可以发布评论互动。 | 全部
八 | 移动通讯录 | 可自动同步PC端的组织架构 | 全部
|  | 可与手机本地通讯录同步 | 全部
|  | 通过通讯录可以直接查看人员（二维码识别）情况，可以发起短信、微信、邮件和电话等功能 | 全部
九 | 移动端门店管理 | 移动巡店管理 | 部分 | 部分
| 移动端门店管理 | 工程报修 | 部分 | 部分
| 移动端门店管理 | 营建开业、续约、重装 | 部分 | 部分
| 移动端门店管理 | 店内培训人员卡片信息核对等 | 部分 | 部分

## Sheet1
2.17 | 用户签字；
2.20 | App会议;
2.21 | 内部组织架构确认;
2.23~24 | 乙方架构人员，简历;
2.27~28 | 顾问面试;
3.1~3.8 | 华南App+OA;
3.10 | OA启动；

## 资源计划 (hidden)
中饮食品集团OA实施资源计划 |  |  |  |  | 一期 | [13 empty] | 二期 | [21 empty] | 三期
项目开始日期：2016/02/22 |  |  |  |  | 2月 | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
人员 | 岗位 | 级别 | 总工时(天) on-site | 总工时(天） off-site | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第50周 | 第51周 | 第52周 | 第53周
张三 | 软件工程师 | 初级 | 4.5 | 4.5 | 3月 第10周: 1.5; 3月 第12周: 3
李四 | 实施顾问 | 高级 | 8.5 | 2 | 3月 第11周: 1; 4月 第14周: 2; 5月 第18周: 5; 5月 第19周: 2.5
以上两条是举例，请按实际情况填写，谢谢