## 致远软件实施日志
简单 友爱 务实 创新
致远软件实施日志
项目基本情况
日志编码 |  | 2017-06-15 | 填报人 | 李建侠 | 填报日期 | 2017-06-15
项目编码 |  |  | 项目经理 | 李建侠 | 项目名称 | 巴比
进场时间 |  | 2017-6-15--9:30 |  | 离场时间 | 2017-6-15-22：10
实施日志
序号 | 项目阶段 | 主要工作场景 | 主要工作任务 | 关键动作及描述 | 执行人 | 配合人 | 工作成果 | 工时
1 | 蓝图设计 | 与SAP对接数据（三方）沟通 |  | 涉及内容： 1、OA转SAP财务数据凭证；2、门店数据对接（此部分业务操作复杂，会涉及到一个流程中抛2次数据）3、SAP转OA审批，流程结束后再抛SAP凭证。 | 李建侠 | 巴比项目组成员，周总等 SAP相关成员：王老师、樊总 致远成员：宋汉望、汪总、付总 | 对接沟通（初稿） | 35
工时合计 |  |  |  |  | 35 | 小时 | 5 | 人天
工时差异
序号 | 差异内容 |  | 差异类型 | 差异原因 |  |  | 应对措施
1
项目风险及协助说明
下一个工作日工作计划
序号 | 项目阶段 | 主要工作场景 |  | 主要任务 |  | 关键动作及描述
甲方： |  |  |  | 乙方： |  | 北京致远协创软件有限公司
项目经理签字： |  |  |  | 项目经理签字：
日期时间： |  | 2017-06-08 |  | 日期时间： |  | 2017-06-08

## 实施工作任务应用 (hidden)
路线分类编码 | 路线分类名称 | 阶段编号 | 项目阶段 | 场景编号 | 业务场景 | 任务编号 | 工作任务
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_00 | 实施内部交接 | QYBZ_10_00_00 | 项目经理承接项目
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_00 | 实施内部交接 | QYBZ_10_00_10 | 与区域实施经理进行项目信息对称
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_00 | 实施内部交接 | QYBZ_10_00_20 | 组建项目组
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_10 | 组建致远方项目组 | QYBZ_10_10_00 | 确定项目组成员
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_10 | 组建致远方项目组 | QYBZ_10_10_10 | 项目目标达成一致，实施策略达成一致
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_10 | 组建致远方项目组 | QYBZ_10_10_20 | 明确项目组成员的工作内容、工作任务、达成工作目标
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_20 | 客户前期沟通 | QYBZ_10_20_00 | 项目经理做好拜访前的信息收集和分析工作
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_20 | 客户前期沟通 | QYBZ_10_20_10 | 项目经理收集客户管理层对项目的要求和期望
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_20 | 客户前期沟通 | QYBZ_10_20_20 | 项目经理实施拜访活动
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_20 | 客户前期沟通 | QYBZ_10_20_30 | 内部分析会
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_30 | 组建客户方项目组 | QYBZ_10_30_00 | 提交项目组织要求
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_30 | 组建客户方项目组 | QYBZ_10_30_10 | 指导客户成立项目组
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_30 | 组建客户方项目组 | QYBZ_10_30_20 | 项目发文
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_30 | 组建客户方项目组 | QYBZ_10_30_30 | 项目小组首次启动会议
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_40 | 确定实施主计划 | QYBZ_10_40_00 | 项目分析与评估,对项目进行分析，特别要对技术风险、资源风险以及项目管理风险进行透彻的分析
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_40 | 确定实施主计划 | QYBZ_10_40_10 | 制定合理的实施策略和计划，重点在于：项目分期规划，以及突破点的选择
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_40 | 确定实施主计划 | QYBZ_10_40_20 | 内部讨论和评审
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_40 | 确定实施主计划 | QYBZ_10_40_30 | 主计划确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_50 | 项目启动会 | QYBZ_10_50_00 | 项目启动会前的准备会议，主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项，主要包括会议议程、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT等
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_50 | 项目启动会 | QYBZ_10_50_10 | 依据计划准时召开项目启动会
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_10 | 项目规划 | QYBZ_10_50 | 项目启动会 | QYBZ_10_50_20 | 整理启动会会议纪要，提交双方项目经理确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_00 | 制订调研计划；
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_10 | 准备调研提纲、问卷；
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_20 | 调研培训；
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_30 | 业务需求调研； （问卷收取、答疑、会议确认）
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_40 | 调研记录整理；
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_00 | 需求调研 | QYBZ_20_00_50 | 撰写业务调研报告并确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_10 | 高层访谈 | QYBZ_20_10_00 | 制定访谈计划（时间、地点、内容、方式等）
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_10 | 高层访谈 | QYBZ_20_10_10 | 访谈准备：业务现状调研报告、访谈内容及纪要模板等，并项目组内部评审通过
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_10 | 高层访谈 | QYBZ_20_10_20 | 进行高层访谈
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_10 | 高层访谈 | QYBZ_20_10_30 | 访谈结果分析（内容）
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_20 | 需求分析 | QYBZ_20_20_00 | 需求调研报告进行分析
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_20 | 需求分析 | QYBZ_20_20_10 | 编辑需求分析报告
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_20 | 需求分析 | QYBZ_20_20_20 | 项目组内部对需求分析报告讨论并修正需求分析报告
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_20 | 需求分析 | QYBZ_20_20_30 | 客户签字确认需求分析报告
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_30 | 实施主计划修订并确认 | QYBZ_20_30_00 | 评估需求内容的难易程度
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_30 | 实施主计划修订并确认 | QYBZ_20_30_10 | 根据需求的难易程度，结合项目组成员的实际能力计算各项工作需要的时间
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_30 | 实施主计划修订并确认 | QYBZ_20_30_20 | 修改实施主计划
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_30 | 实施主计划修订并确认 | QYBZ_20_30_30 | 实施主计划确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_00 | 确定方案设计的原则和框架
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_10 | 系统配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_20 | 系统参数配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_30 | 基础数据配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_40 | 业务流程配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_50 | 原型测试
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_20 | 蓝图设计 | QYBZ_20_40 | 业务解决方案设计 | QYBZ_20_40_60 | 编写初步业务解决解决方案V1.0
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_00 | 系统安装与培训 | QYBZ_30_00_00 | 系统环境检查
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_00 | 系统安装与培训 | QYBZ_30_00_10 | 数据库环境搭建与配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_00 | 系统安装与培训 | QYBZ_30_00_20 | 应用环境搭建与配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_00 | 系统安装与培训 | QYBZ_30_00_30 | 参数优化与配置
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_10 | 系统搭建培训 | QYBZ_30_10_00 | 制订系统搭建培训计划
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_10 | 系统搭建培训 | QYBZ_30_10_10 | 系统搭建培训准备
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_10 | 系统搭建培训 | QYBZ_30_10_20 | 系统搭建培训
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_10 | 系统搭建培训 | QYBZ_30_10_30 | 系统搭建培训考核及总结
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_20 | 业务解决方案V1.0测试 | QYBZ_30_20_00 | 测试案例编写
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_20 | 业务解决方案V1.0测试 | QYBZ_30_20_10 | 方案测试
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_30 | 业务解决方案修订 | QYBZ_30_30_00 | 分析测试报告内容合理性
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_30 | 业务解决方案修订 | QYBZ_30_30_10 | 确认问题解决思路及逻辑
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_30 | 业务解决方案修订 | QYBZ_30_30_20 | 进行系统内部测试
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_30 | 业务解决方案修订 | QYBZ_30_30_30 | 与客户方项目经理沟通并确认；
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_30 | 业务解决方案修订 | QYBZ_30_30_40 | 修订《业务解决方案1.0》
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_40 | 业务解决方案验收 | QYBZ_30_40_00 | 《实施业务解决方案V3.0》提交客户方项目经理，进行沟通，确认方案的合理性
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_40 | 业务解决方案验收 | QYBZ_30_40_10 | 实施业务解决方案呈现
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_40 | 业务解决方案验收 | QYBZ_30_40_20 | 实施业务解决方案修改完善
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_40 | 业务解决方案验收 | QYBZ_30_40_30 | 实施业务解决方案验收
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_00 | 提供系统标准权限表
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_10 | 配合调研培训,解释各权限作用
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_20 | 请客户内部讨论,确定各权限对应人员
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_30 | 确认权限分配表并在系统中做出授权
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_40 | 与客户核对权限分配是否正确
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_50 | 权限规划 | QYBZ_30_50_50 | 请客户确认审批权责体系表
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_60 | 系统上线建设 | QYBZ_30_60_00 | 制定系统搭建计划及责任分工
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_60 | 系统上线建设 | QYBZ_30_60_10 | 检查环境准备
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_60 | 系统上线建设 | QYBZ_30_60_20 | 系统上线环境搭建
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_60 | 系统上线建设 | QYBZ_30_60_30 | 报告确认及备案
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_70 | 系统上线建设测试 | QYBZ_30_70_00 | 系统硬件性能良好、软件能够正常登陆、插件环境安装完成
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_70 | 系统上线建设测试 | QYBZ_30_70_10 | 清空系统测试的冗余数据
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_70 | 系统上线建设测试 | QYBZ_30_70_20 | 完成历史数据的导入
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_70 | 系统上线建设测试 | QYBZ_30_70_30 | 确认系统补丁包和更新包已部署
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_30 | 系统建设 | QYBZ_30_70 | 系统上线建设测试 | QYBZ_30_70_40 | 业务功能和数据运行正常
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_00 | 协同切换方案制定 | QYBZ_40_00_00 | 系统上线方案方案编写
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_00 | 协同切换方案制定 | QYBZ_40_00_10 | 系统上线方案讨论并确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_00 | 协同切换方案制定 | QYBZ_40_00_20 | 系统切换方案发布
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_10 | 建立内部支持体系 | QYBZ_40_10_00 | 建立内部支持组织架构
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_10 | 建立内部支持体系 | QYBZ_40_10_10 | 确定内部支持的流程及方式
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_10 | 建立内部支持体系 | QYBZ_40_10_20 | 内部支持体系正式发布
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_20 | 协助建立系统运行制度 | QYBZ_40_20_00 | 制度制作辅导，包括制度大纲、编制要素、要求说明等
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_20 | 协助建立系统运行制度 | QYBZ_40_20_10 | 制度编制及确认
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_20 | 协助建立系统运行制度 | QYBZ_40_20_20 | 制度签核及发行
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_20 | 协助建立系统运行制度 | QYBZ_40_20_30 | 制度分发及存档备查
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_30 | 最终用户培训 | QYBZ_40_30_00 | 确定培训计划包括：人员、范围、时间等
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_30 | 最终用户培训 | QYBZ_40_30_10 | 建设培训演示环境
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_30 | 最终用户培训 | QYBZ_40_30_20 | 准备培训材料
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_30 | 最终用户培训 | QYBZ_40_30_30 | 整理客户化用户操作手册
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_30 | 最终用户培训 | QYBZ_40_30_40 | 梳理培训总结报告
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_40 | 上线环境检查 | QYBZ_40_40_00 | 系统硬件性能良好、软件能够正常登陆、插件环境安装完成
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_40 | 上线环境检查 | QYBZ_40_40_10 | 清空系统测试的冗余数据
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_40 | 上线环境检查 | QYBZ_40_40_20 | 完成历史数据的导入
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_40 | 上线环境检查 | QYBZ_40_40_30 | 确认系统补丁包和更新包已部署
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_40 | 上线准备 | QYBZ_40_40 | 上线环境检查 | QYBZ_40_40_40 | 业务功能和数据运行正常
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_00 | 系统上线 | QYBZ_50_00_00 | 系统上线
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_00 | 系统上线 | QYBZ_50_00_10 | 持续支持与优化
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_00 | 系统上线 | QYBZ_50_00_20 | 运行监督检查
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_10 | 项目验收 | QYBZ_50_10_00 | 验收计划
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_10 | 项目验收 | QYBZ_50_10_10 | 验收准备
QYBZ | 企业标准 | QYBZ_50 | 持续支持 | QYBZ_50_10 | 项目验收 | QYBZ_50_10_20 | 项目验收
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_00 | 组建客户方项目组 | QYKS_10_00_
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_00 | 组建客户方项目组 | QYKS_10_00_00 | 提交项目组织要求
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_00 | 组建客户方项目组 | QYKS_10_00_10 | 指导客户成立项目组
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_00 | 组建客户方项目组 | QYKS_10_00_20 | 项目发文
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_00 | 组建客户方项目组 | QYKS_10_00_30 | 项目小组首次启动会议
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_20 | 确定项目实施主计划V2.0 | QYKS_10_20_
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_20 | 确定项目实施主计划V2.0 | QYKS_10_20_00 | 项目分析与评估,对项目进行分析，特别要对技术风险、资源风险以及项目管理风险进行透彻的分析
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_20 | 确定项目实施主计划V2.0 | QYKS_10_20_10 | 制定合理的实施策略和计划，重点在于：项目分期规划，以及突破点的选择
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_20 | 确定项目实施主计划V2.0 | QYKS_10_20_20 | 内部讨论和评审
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_20 | 确定项目实施主计划V2.0 | QYKS_10_20_30 | 主计划确认
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_00 | 确定方案设计的原则和框架
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_10 | 系统配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_20 | 系统参数配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_30 | 基础数据配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_40 | 业务流程配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_50 | 原型测试
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_30 | 业务解决方案设计 | QYKS_10_30_60 | 编写初步业务解决解决方案V1.0
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_40 | 系统安装与培训 | QYKS_10_40_00 | 系统环境检查
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_40 | 系统安装与培训 | QYKS_10_40_10 | 数据库环境搭建与配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_40 | 系统安装与培训 | QYKS_10_40_20 | 应用环境搭建与配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_10 | 项目规划 | QYKS_10_40 | 系统安装与培训 | QYKS_10_40_30 | 参数优化与配置
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_00 | 最终用户培训 | QYKS_20_00_00 | 确定培训计划包括：人员、范围、时间等
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_00 | 最终用户培训 | QYKS_20_00_10 | 建设培训演示环境
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_00 | 最终用户培训 | QYKS_20_00_20 | 准备培训材料
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_00 | 最终用户培训 | QYKS_20_00_30 | 整理客户化用户操作手册
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_00 | 最终用户培训 | QYKS_20_00_40 | 梳理培训总结报告
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_10 | 系统上线 | QYKS_20_10_00 | 系统上线
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_10 | 系统上线 | QYKS_20_10_10 | 持续支持与优化
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_10 | 系统上线 | QYKS_20_10_20 | 运行监督检查
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_20 | 项目验收 | QYKS_20_20_00 | 验收计划
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_20 | 项目验收 | QYKS_20_20_10 | 验收准备
QYKS | 企业快速 | QYKS_20 | 持续支持 | QYKS_20_20 | 项目验收 | QYKS_20_20_20 | 项目验收

## 打印设置说明 (hidden)
彩打：选中日志，然后打印；
单色打印：程序见下图。